## 使用说明
字段/说明 | 内容 | 示例 | 注意事项
字段说明
编号 | 测试项目编号，格式「阶段_序号」 | 一_01
测试项 | 测试的具体功能点 | 绿色通道Lv.0跳过池满线
测试场景 | 如何测试，测试条件 | Lv.0用户调enterPool
预期结果 | 期望的输出/行为 | 直接入池isGreenChannel=true
风险等级 | 不通过的影响等级 | 高/中/低 | 高：功能不可用 中：体验受损 低：小问题
测试结果 | 测试后记录 | 通过/失败/待测 | 使用下拉选择
备注 | 补充说明 | 边界测试
使用说明
1. 每个阶段独立一个sheet，做完当前阶段后逐项打勾
2. '风险等级'为'高'的项必须通过才能进入下一阶段
3. 每阶段完成后，回到该sheet做'快回归'
4. 全部完成后跑'端到端回归' sheet的完整清单
5. 注意微信开发者工具热更新缓存bug：修改.vue后删unpackage重跑

## 阶段零A_DB配置
编号 | 测试项 | 测试场景 | 预期结果 | 风险等级 | 测试结果 | 备注
▸ Schema 权限验证
1 | pin-pool 插入完整文档 | 传所有字段插入 | 写入成功，无校验错误 | 中 | 待测 | 所有必填字段需一次性写入
2 | pin-pool 缺少必填字段 | 不传必填字段 | 写入被拒，返回校验错误 | 低 | 待测
3 | survey-queue 允许多条同userId | 同一userId插入两条 | 两条均成功写入 | 低 | 待测
4 | career-records 完整字段写入 | 传所有字段插入 | 数据完整写入 | 低 | 待测
5 | counter 初始文档 | 插入 {_id:'careerArchiveSeq', seq:0} | 插入成功 | 低 | 待测
▸ config.json 读取验证
6 | config热更新读取 | require('uni-config-center')(...).config() | 正确读到所有参数列表 | 高 | 待测 | 格式合法、不缺字段
7 | 参数完整性 | 对照设计文档§8.2.5核对 | 所有占位值字段都存在 | 高 | 待测
▸ uni-id-users.schema.ext.json
8 | career字段结构正确 | 登录后在DB控制台查看用户 | career字段符合定义 | 高 | 待测 | 错误：扩展schema覆盖原有字段
9 | 扩展字段不覆盖系统字段 | 使用客户端API查用户信息 | 系统字段+扩展字段均正常返回 | 高 | 待测
▸ 迁移脚本
10 | 老用户初始化 | 对无career字段的用户跑迁移 | 正确初始化为{exposureCount:0,...} | 高 | 待测
11 | 已有career用户不被覆盖 | 对有career字段的用户跑迁移 | 不修改已有数据($exists:false逻辑) | 中 | 待测
12 | counter初始化 | 读取counter集合 | {_id:'careerArchiveSeq', seq:0} | 低 | 待测

## 阶段零B_云对象
编号 | 测试项 | 测试场景 | 预期结果 | 风险等级 | 测试结果 | 备注
▸ 云对象基础连通性
1 | ping() 方法 | 调用 ping() | 无报错 | 低 | 待测
2 | 云对象实例化 | importObject('pin-system') | 成功获取引用 | 低 | 待测
▸ getSeniority 核心路径
3 | 用户无career字段(兜底) | 调用 getSeniority() | 返回Lv.0, exposureCount=0 | 高 | 待测
4 | exposureCount=0 | 调用 getSeniority() | Lv.0, nextLevelAt=1 | 高 | 待测
5 | exposureCount=1 | 同上 | Lv.1, nextLevelAt=6 | 中 | 待测
6 | exposureCount=5 | 同上 | Lv.1, nextLevelAt=6 | 中 | 待测 | 边界上界
7 | exposureCount=6 | 同上 | Lv.2, nextLevelAt=21 | 中 | 待测 | 边界下界
8 | exposureCount=20 | 同上 | Lv.2, nextLevelAt=21 | 中 | 待测 | 边界上界
9 | exposureCount=21 | 同上 | Lv.3, nextLevelAt=null(满级) | 中 | 待测 | 边界下界
10 | 未登录用户调用 | 无token调 getSeniority | 返回权限错误 | 高 | 待测
▸ 请求内缓存验证
11 | 缓存命中 | 第一次调后手动改DB资历值，再调一次 | 返回旧值（缓存命中） | 中 | 待测 | this._seniority生效
▸ _before 权限验证
12 | 有token用户通过 | 传入有效token | 正常通过，this.uid注入正确 | 高 | 待测
13 | 无token/过期token | 不传token/传过期token | 被拦截 | 高 | 待测
14 | this.uid匹配DB | 对比this.uid和DB中用户的_id | 一致 | 高 | 待测
▸ 空壳方法不报错
15 | 8个空方法调用 | 挨个调用 enterPool/draw/等 | 不抛异常 | 中 | 待测

## 阶段零C_前端骨架
编号 | 测试项 | 测试场景 | 预期结果 | 风险等级 | 测试结果 | 备注
▸ 页面路由
1 | career-detail 能打开 | 导航到该页面 | 骨架内容正常展示 | 低 | 待测
2 | career-history 能打开 | 导航到该页面 | 骨架内容正常展示 | 低 | 待测
3 | 首页跳转正常 | 从首页跳转这两个页面 | 路由成功 | 低 | 待测
▸ 组件渲染
4 | pin-topbar 5张占位卡片 | 进入首页 | 5张卡片正常渲染 | 中 | 待测 | iOS/安卓分别测
5 | pin-topbar 不挡住scroll-view | 滚动页面 | 网格内容正常展示 | 中 | 待测
6 | 入口按钮渲染 | 查看首页 | 按钮显示，点击触发预期事件 | 低 | 待测
7 | 绿色通道闪屏占位 | 触发绿色通道 | overlay展示，1-2s自动消失 | 中 | 待测
▸ 首页布局
8 | 置顶栏在正确位置 | 查看首页元素层级 | 品牌区→置顶栏→网格 | 中 | 待测
9 | 布局不被破坏 | 真机iOS+安卓 | 三个区域层级正确 | 高 | 待测 | 注意热更新缓存bug

## 阶段一_入池核心
编号 | 测试项 | 测试场景 | 预期结果 | 风险等级 | 测试结果 | 备注
▸ 槽位检查
1 | 0条流转中 | 调 enterPool | 正常通过，占用slot[0] | 高 | 待测
2 | 1条流转中 | 调 enterPool | 正常通过，占用下一个空闲slot | 高 | 待测
3 | 2条流转中 | 调 enterPool | 正常通过，占用最后一个空闲slot | 高 | 待测
4 | 3条全满 | 调 enterPool | 返回已达上限错误，不写入任何数据 | 高 | 待测
5 | 广告期间槽位释放(二次确认) | 广告播放中槽位变idle | 入池时能正常通过 | 高 | 待测 | 二次确认窗口期
▸ 绿色通道
6 | Lv.0跳过池满线 | Lv.0用户调enterPool | 直接入池，isGreenChannel=true | 高 | 待测
7 | Lv.1不走绿色通道 | Lv.1用户调enterPool | 走池满线判断 | 高 | 待测
▸ 池满线判断
8 | 未满直接入池 | 池数量<池满线 | 直接入池 | 高 | 待测
9 | 已满进候场区 | 池数量≥池满线 | 写入survey-queue | 高 | 待测
10 | 池满线读config | 临时改config池满线=0 | 所有非Lv.0进候场区 | 高 | 待测 | 配置读取验证
▸ pin-pool 文档字段
11 | _id格式 | 检查写入的_id | pin_时间戳_4位随机数 | 中 | 待测
12 | userId正确 | 检查写入的userId | =this.uid | 高 | 待测
13 | surveyTitle/Cover冗余 | 检查写入的标题/封面 | 从问卷数据正确冗余 | 高 | 待测
14 | weight不为空 | 检查weight字段 | 有值（固定随机占位） | 中 | 待测
15 | createdAt | 检查时间 | ≈当前时间(误差<2s) | 中 | 待测
16 | expireAt | 检查过期时间 | =createdAt+13分钟 | 高 | 待测
17 | senioritySnapshot | 检查资历快照 | =入池前exposureCount | 高 | 待测
18 | haloActive | 检查光环标记 | true | 中 | 待测
19 | isGreenChannel | 检查绿色通道标记 | 根据路径正确 | 中 | 待测
▸ 资历累加
20 | 入池成功+1 | 调enterPool后查DB | exposureCount+1 | 高 | 待测
21 | 入池失败不变 | 槽位满后调enterPool | exposureCount不变 | 高 | 待测
22 | 进候场区不变 | 进候场区后查DB | exposureCount不变 | 高 | 待测 | 只有最终入池才+1
▸ 槽位状态流转
23 | 入池成功→slot active | 检查槽位状态 | idle→active，pinId写入 | 高 | 待测
24 | 进候场区→slot queuing | 检查槽位状态 | idle→queuing，queueId写入 | 高 | 待测
▸ handleAdReward 路由
25 | scene=first_pin路由到enterPool | 传first_pin | 正确进入enterPool逻辑 | 高 | 待测
26 | scene=queue_accel路由到executeAccel | 传queue_accel | 正确进入executeAccel | 高 | 待测
27 | 非法scene | 传非法值 | 返回错误 | 中 | 待测
28 | 返回结构 | 检查返回对象 | 含code/message/action/greenChannel等 | 高 | 待测 | 符合§8.4
▸ queueToPool 独立入口
29 | 正常执行 | 调queueToPool | pin-pool写入+资历+1+删queue+槽位更新 | 高 | 待测
30 | 重复调用(相同queueId) | 连续两次调queueToPool | 第二次不执行任何写入 | 高 | 待测 | 幂等安全
▸ 并发安全
31 | 同时两路置顶 | 模拟几乎同时两请求 | 槽位独立可用，互不干扰 | 高 | 待测 | 时序问题
32 | 只剩一个空闲位置 | 恰好竞争最后一个slot | 先到先得，后者返回已满 | 高 | 待测

## 阶段二_权重抽取
编号 | 测试项 | 测试场景 | 预期结果 | 风险等级 | 测试结果 | 备注
▸ 登场光环
1 | haloActive=true返回高权重 | 调calculateWeight | 返回固定高权重(如10000) | 高 | 待测
2 | 光环中不参与其他层级 | 光环问卷走其他层级计算 | 不走，直接返回光环权重 | 高 | 待测
▸ 归属分层
3 | 自己的问卷在[300~500] | 检查自己问卷权重 | 在高区间 | 高 | 待测
4 | 他人问卷在[1~200] | 检查他人问卷权重 | 在低区间 | 高 | 待测
5 | 两区间不重叠 | 检查最小值/最大值 | 自己最低>他人最高 | 高 | 待测 | 边界测试
▸ 内部排序
6 | 越晚入池权重越高 | 对比多条自己问卷 | 时间倒序权重递减 | 高 | 待测
7 | 光环问卷不参与内部排序 | 光环中自己问卷 | 走光环逻辑 | 中 | 待测
▸ 反向补偿
8 | 资历越浅加成越多 | 对比不同资历快照 | Lv.0系数最高,Lv.3最低 | 高 | 待测
9 | 系数符合config | 核对各档位配置 | 与config.json一致 | 高 | 待测
▸ draw 抽取
10 | ≥5份返回5份不重复 | 池中充足 | 5份，数组内无重复surveyId | 高 | 待测
11 | <5份返回全部 | 池中不足5 | 返回全部可用 | 中 | 待测
12 | 0份返回空数组 | 池空 | 返回[] | 高 | 待测 | 边界测试,易出bug
13 | 光环问卷高概率出现 | 多次抽取统计 | 光环问卷自然高概率 | 中 | 待测
14 | 自己问卷高概率出现 | 多次抽取统计 | 自己问卷自然高概率 | 中 | 待测
15 | 按weight降序排列 | 抽取结果 | result[0]权重最高 | 高 | 待测
16 | 返回字段完整 | 检查每条返回项 | 含surveyId/title/cover/isMine/haloActive | 高 | 待测
17 | 字段从pin-pool冗余读 | 不需join问卷表 | 直接读取冗余字段 | 中 | 待测
▸ 新入池时旧weight更新
18 | 旧问卷weight被重算降低 | 已有1条非光环→新增第2条 | 第1条weight降低 | 高 | 待测
19 | 光环权重不被覆盖 | 已有1条光环→新增1条 | 光环weight不变 | 高 | 待测
▸ 过期文档过滤
20 | expireAt<now不被抽取 | 过期文档 | draw结果不包含 | 高 | 待测 | 兜底过滤

## 阶段三_定时云函数
编号 | 测试项 | 测试场景 | 预期结果 | 风险等级 | 测试结果 | 备注
▸ 过期清理核心
1 | 过期文档被删除 | 手动改expireAt为过去→跑定时函数 | 该文档被删除 | 高 | 待测
2 | 非过期文档不被处理 | expireAt>now | 不被删除 | 高 | 待测
3 | 批量>20条分批次 | 超过20条过期 | 本周期处理20条 | 中 | 待测
▸ 战绩单生成触发
4 | career-records写入 | 清理后检查 | 同步生成一条档案记录 | 高 | 待测
5 | 档案数据完整 | 检查档案各字段 | surveyId/title/userId/careerNumber正确 | 高 | 待测
▸ 槽位状态更新
6 | active→claimable | 清理后检查槽位 | 状态正确变更 | 高 | 待测
7 | hasUnread=true | 清理后检查用户 | 已设置 | 高 | 待测
8 | unreadCareerIds更新 | 清理后检查 | 被更新 | 高 | 待测
▸ 幂等性
9 | 两次运行不重复生成 | 连续跑两次定时函数 | 同一文档只有一条档案 | 高 | 待测 | 条件删除+条件更新
▸ 异常处理
10 | 单条失败不影响其他 | 模拟单条处理异常 | 其他文档正常处理 | 高 | 待测 | 独立try-catch
11 | 失败文档保留下轮重试 | 处理失败的文档 | 保留在pin-pool,下轮重试 | 高 | 待测
▸ 候场区兜底清理
12 | 超时候场→queueToPool | 槽位仍queuing | 调用queueToPool入池 | 高 | 待测
13 | 超时候场→直接删 | 槽位已不是queuing | 直接删除候场记录 | 中 | 待测

## 阶段四_候场区
编号 | 测试项 | 测试场景 | 预期结果 | 风险等级 | 测试结果 | 备注
▸ getQueueStatus
1 | 传queueId返回单条 | 传入有效queueId | 返回该条详细状态 | 高 | 待测
2 | 不传queueId返回列表 | 不传queueId | 返回所有候场记录 | 高 | 待测
3 | 空queueId返回空/错误 | 传不存在的queueId | 返回空或错误提示 | 中 | 待测
4 | currentPhase正确 | 检查阶段标识 | 正确反映当前阶段 | 高 | 待测
5 | 自然ready自动调queueToPool | 自然到达终点 | getQueueStatus内部自动入池 | 高 | 待测
6 | logText格式完整 | 检查日志内容 | 字符串数组，格式正确可渲染 | 中 | 待测
7 | acceleratedCount正确 | 多次加速后检查 | 与历史一致 | 中 | 待测
▸ 日志推进曲线
8 | 5分钟→inspecting | 等待5分钟 | 阶段变更 | 中 | 待测
9 | 12分钟→pushing | 等待12分钟 | 阶段变更 | 中 | 待测
10 | 22分钟→ready | 等待22分钟 | 阶段变更 | 中 | 待测
11 | 边界4.9分钟仍是queuing | 时间不足 | 仍是queuing | 中 | 待测 | 边界测试
12 | 边界5.0分钟进入inspecting | 时间刚够 | 进入inspecting | 中 | 待测 | 边界测试
▸ executeAccel
13 | 加速0→1次 | 调用一次 | 推进N阶段,N按资历档位 | 高 | 待测
14 | 加速1→2次 | 调用第二次 | 推进N阶段 | 高 | 待测
15 | 第三次加速自动入池 | 加速次数2→3 | 自动queueToPool,返回置顶栏数据 | 高 | 待测
16 | ready状态再加速 | 已ready调加速 | 返回已就绪或直接入池 | 中 | 待测
17 | VIP日志追加 | 加速后检查日志 | 含VIP通道日志行 | 中 | 待测
18 | 资历Lv.0跳越多 | Lv.0用户加速 | 跳过的阶段数>Lv.3 | 高 | 待测
19 | 加速后currentPhase前进 | 加速后检查 | 阶段正确前进 | 高 | 待测
▸ 前端半屏面板
20 | 点击候场卡片弹出 | 在career-history点击queuing槽位 | 弹出底部半屏面板 | 中 | 待测
21 | 面板黑底绿字终端风格 | 视觉检查 | 风格正确 | 低 | 待测
22 | 日志逐行展示 | 面板打开后 | 日志滚动或展示 | 中 | 待测
23 | 加速按钮存在可点击 | 面板中 | 加速按钮可点击 | 中 | 待测
24 | 加速后日志追加 | 加速后 | 新日志追加到面板 | 中 | 待测
25 | 第三次加速自动关闭 | 第三次加速完成 | 面板自动关闭 | 中 | 待测
26 | 关闭后槽位实时更新 | 关闭面板 | 槽位状态更新 | 中 | 待测
▸ 绿色通道闪屏
27 | Lv.0入池展示闪屏 | 触发绿色通道 | 闪屏展示 | 中 | 待测
28 | 闪屏1-2s自动消失 | 等待 | 自动消失 | 中 | 待测
29 | 闪屏后置顶栏更新 | 闪屏消失 | 置顶栏数据已刷新 | 中 | 待测

## 阶段五_置顶栏
编号 | 测试项 | 测试场景 | 预期结果 | 风险等级 | 测试结果 | 备注
▸ 置顶栏刷新
1 | 进入首页调draw展示5张 | 打开首页 | 展示5张卡片 | 高 | 待测
2 | onShow重新抽取 | 切tab再回来 | 卡片更新,新抽取 | 高 | 待测
3 | 入池后自动刷新 | 看完广告入池 | 置顶栏自动刷新 | 高 | 待测
4 | 下拉刷新同步刷新 | 下拉页面 | 置顶栏同步刷新 | 中 | 待测
5 | 刷新动效正确 | 检查动画 | 飞入飞出动画正确 | 低 | 待测
▸ 视角诡计展示
6 | 自己问卷有角标/微光边框 | 自己的问卷出现时 | 角标/微光边框展示 | 中 | 待测
7 | 他人问卷无差异化样式 | 他人问卷 | 无特殊样式 | 中 | 待测
8 | 光环卡片发光特效 | 光环中问卷 | 发光特效展示 | 中 | 待测
9 | 光环特效随刷新消失 | 光环过期刷新 | 特效消失 | 中 | 待测
▸ 空池状态
10 | 池空展示占位引导 | 0份问卷 | 占位引导卡片 | 高 | 待测
11 | 占位可点击 | 点击占位 | 跳转到广告入口 | 中 | 待测
▸ 看广告置顶入口
12 | 按钮展示 | 查看首页 | 入口按钮存在 | 低 | 待测
13 | 点击触发广告 | 点击按钮 | 激励视频广告被调用 | 中 | 待测
14 | 完整播放→刷新/候场 | 广告播放完 | 置顶栏刷新或入候场 | 高 | 待测
15 | 提前关闭→提示 | 中途关闭广告 | 提示看完才能获得 | 中 | 待测
16 | 广告加载失败→降级 | 广告无法加载 | 提示稍后再试 | 中 | 待测

## 阶段六_战绩单
编号 | 测试项 | 测试场景 | 预期结果 | 风险等级 | 测试结果 | 备注
▸ 核心数据生成
1 | 驻足注视>0 | 生成档案 | 大于0 | 高 | 待测
2 | 好奇打开≤驻足注视(一致性) | 校验 | 通过 | 高 | 待测
3 | 决定存档≤好奇打开(一致性) | 校验 | 通过 | 高 | 待测
4 | 所有数值为正整数 | 数据产出 | 全部正整数 | 高 | 待测
5 | 零头修饰生效 | 数值样式 | 有零有整,非整百整千 | 中 | 待测
▸ 反向补偿
6 | Lv.0系数偏高 | 对比Lv.0和Lv.3档案 | Lv.0数值更好看 | 高 | 待测
7 | Lv.3系数偏低 | 同上 | Lv.3数值更普通 | 高 | 待测
▸ 数据暴击
8 | 触发概率≈15% | 多次生成统计 | 约15% | 中 | 待测 | 多测几次
9 | 暴击时数据×1.5~2.0 | 暴击触发 | 数据被放大 | 高 | 待测
10 | 暴击后称号升级 | 暴击触发 | 称号变为破格授予版本 | 中 | 待测
11 | 暴击后一致性仍通过 | 暴击状态 | 仍满足曝光≥点击≥收藏 | 高 | 待测
▸ 荣誉称号
12 | 不同特征对应不同称号 | 对比不同档案 | 称号合理对应 | 高 | 待测
13 | 新人首秀标记 | careerNumber==1 | 首秀标记正常 | 中 | 待测
▸ 编号生成
14 | archiveNumber格式ZW-年份-序号 | 检查编号 | 格式正确 | 高 | 待测
15 | 序号全局递增 | 多次生成 | 序号严格递增 | 高 | 待测
16 | careerNumber=snapshot+1 | 检查careerNumber | 正确,非实时exposureCount | 高 | 待测
▸ 即时档案通知
17 | 处理后hasUnread=true | 定时函数处理后 | 已设未读标记 | 高 | 待测
18 | onShow弹出档案弹窗 | 进入首页 | 档案弹窗弹出 | 高 | 待测
19 | 弹窗内容正确 | 检查弹窗 | 称号+核心数据正确 | 中 | 待测
20 | 查看档案跳转详情页 | 点击查看按钮 | 跳转到career-detail | 中 | 待测
21 | 关闭弹窗调markCareerAsRead | 关闭弹窗 | unreadCareerIds移除该ID | 高 | 待测
22 | 多条未读逐一弹出 | 多条未读 | 处理完一条自动出下一条 | 高 | 待测
23 | 全部处理后hasUnread=false | 全处理 | 已清除 | 高 | 待测
24 | 缓存优化:false时不调接口 | 已有缓存且false | 不调checkCareerStatus | 中 | 待测
▸ 历史档案页完整版
25 | 三个槽位独立生命周期 | 查看历史页 | 各自正确展示状态 | 高 | 待测
26 | idle→灰态闲置 | 闲置槽位 | 灰态'闲置' | 低 | 待测
27 | queuing→弹出半屏面板 | 点击 | 弹出半屏面板 | 中 | 待测
28 | active→显示倒计时 | 置顶中 | 显示剩余时间 | 中 | 待测
29 | claimable→跳转详情页 | 点击 | 跳转career-detail | 中 | 待测
30 | 槽位释放后恢复idle | 签收后 | 恢复闲置可重用 | 高 | 待测
31 | 手风琴结构(只展开一个) | 列表展示 | 同一时间只展开一个 | 中 | 待测
32 | 生涯综述卡片 | 顶部固定 | 累计数据展示 | 中 | 待测
33 | 首秀/暴击标记展示 | 档案子标签 | 标记正确展示 | 中 | 待测
34 | 完全空状态引导文案 | 无任何档案 | 引导文案展示 | 中 | 待测
▸ 槽位释放双路径
35 | 首页弹窗→idle | 已阅 | 槽位恢复idle | 高 | 待测
36 | 历史页签收→idle | 点击跳转返回 | 槽位恢复idle | 高 | 待测
37 | 并发不重复释放 | 同时触发两路 | 原子条件更新,不重复 | 高 | 待测 | 条件更新status:claimable→idle
▸ 分享长图(Canvas)
38 | Canvas不报错 | 点击生成 | 无JS错误 | 中 | 待测
39 | 长图元素完整 | 检查图片 | 抬头/编号/日期/数据/称号/公章/码 | 中 | 待测
40 | 可保存和分享 | 长图生成后 | 正常保存和分享 | 中 | 待测

## 阶段七_收尾
编号 | 测试项 | 测试场景 | 预期结果 | 风险等级 | 测试结果 | 备注
▸ 防刷风控
1 | isEnded=false不给奖励 | 提前关闭广告 | 不执行业务逻辑 | 高 | 待测
2 | 1秒内多次调用拦截 | 高频请求 | 频率限制生效 | 高 | 待测
3 | 单日软帽降权 | 超额 | 降权而非硬拒(如果实现) | 中 | 待测
4 | 最短时长校验 | 过短调用 | 视为无效 | 中 | 待测
▸ 参数调优
5 | 改config后冷启动生效 | 修改云端config重启云函数 | 新参数生效 | 高 | 待测 | 非实时生效

## 端到端回归测试
编号 | 测试项 | 测试场景 | 预期结果 | 风险等级 | 测试结果 | 备注
E2E_01 | 核心流程 | 看广告→入池(或候场)→置顶栏→15min到期→收到档案→查看→槽位释放→再次置顶 | 全部流程正常闭环 | 高 | 待测
E2E_02 | 绿色通道 | Lv.0跳过候场区直接入池，闪屏展示 | 正常 | 高 | 待测
E2E_03 | 池满线 | 超过阈值进入候场区 | 正常 | 高 | 待测
E2E_04 | 候场区多问卷并行 | 同一用户不同槽位同时候场 | 互不干扰 | 高 | 待测
E2E_05 | 候场日志自然推进 | 5min→inspecting,12min→pushing,22min→ready | 各阶段按时推进 | 高 | 待测
E2E_06 | 广告加速跳跃 | 每次推进N个阶段(按资历) | 正常跳跃 | 高 | 待测
E2E_07 | 第三次加速必定入池 | acceleratedCount=2→executeAccel | 自动入池 | 高 | 待测
E2E_08 | 自然ready自动入池 | getQueueStatus检测到ready | 内部自动调queueToPool | 高 | 待测
E2E_09 | 登场光环高概率在前三 | 光环中问卷多次抽取 | 前两次刷新大概率前三 | 高 | 待测
E2E_10 | 归属分层自己权重最高 | 自己的问卷 | 权重高于所有他人 | 高 | 待测
E2E_11 | 视角诡计角标 | 自己的问卷有角标 | 他人没有 | 中 | 待测
E2E_12 | 三槽位上限3条 | 占满后 | 无法发起新置顶 | 高 | 待测
E2E_13 | 槽位流转正确 | idle→queuing→active→claimable→idle | 全程流转 | 高 | 待测
E2E_14 | 槽位双路径释放 | 首页已阅/历史签收 | 都能正确释放 | 高 | 待测
E2E_15 | 双路径不重复释放 | 并发两路 | 原子条件更新 | 高 | 待测
E2E_16 | 13分钟到期清理 | 定时云函数 | 检测并清理 | 高 | 待测
E2E_17 | 定时幂等 | 同一文档 | 不多次生成档案 | 高 | 待测
E2E_18 | 定时异常处理 | 一条失败 | 不影响其他 | 高 | 待测
E2E_19 | 候场区兜底30min | 超时候场 | 正确处理 | 高 | 待测
E2E_20 | draw过滤过期 | 过期文档 | 不被抽取 | 高 | 待测
E2E_21 | 数据一致性校验 | 生成数据 | 曝光≥点击≥收藏 | 高 | 待测
E2E_22 | 数据暴击15%概率 | 多次统计 | 约15%触发 | 中 | 待测
E2E_23 | onShow弹窗 | 进入首页 | 弹出档案弹窗 | 高 | 待测
E2E_24 | 多条未读逐一显示 | 多条未读 | 逐一弹出 | 高 | 待测
E2E_25 | 全处理后hasUnread=false | 全处理 | 已清除 | 高 | 待测
E2E_26 | 历史档案页完整版 | 查看 | 三槽位+手风琴+综述 | 高 | 待测
E2E_27 | 档案详情页渲染 | 查看档案 | 所有字段正确 | 高 | 待测
E2E_28 | 分享长图生成 | 生成 | Canvas无错,图片完整 | 中 | 待测
E2E_29 | 池空占位 | 0份问卷 | 占位引导展示 | 高 | 待测
E2E_30 | 池中不足5份 | 不足 | 返回全部,剩余占位 | 中 | 待测
E2E_31 | 全槽位占满提示 | 发起置顶 | 错误提示 | 高 | 待测
E2E_32 | 无网络降级 | 离线 | 合理降级提示 | 中 | 待测
E2E_33 | 未登录拦截 | 无token调接口 | _before拦截 | 高 | 待测
E2E_34 | 无career兜底 | 老用户 | 兜底初始值 | 高 | 待测
E2E_35 | 候场超时无人操作 | 超时 | 兜底清理 | 高 | 待测
E2E_36 | 切后台弹窗幂等 | 后台返回 | 不重复生成数据 | 高 | 待测
E2E_37 | 定时3次失败上报 | 连续失败 | 异常日志上报 | 中 | 待测
E2E_38 | 收藏量=0 | 边界 | 不影响展示 | 中 | 待测
E2E_39 | 并发多点 | 几乎同时多次点击 | 合理分配,不超额 | 高 | 待测
E2E_40 | onShow调draw响应 | 性能 | <2s/冷启动,<0.5s/热启动 | 中 | 待测
E2E_41 | 定时每次<10s | 20条*4次写入 | 远低于10s | 中 | 待测

## 高风险区域
风险等级 | 影响 | 区域 | 风险说明 | 防范措施 | 测试结果 | 备注
🔴 红色 | 致命 | 槽位双路径竞争 | 首页弹窗已阅 vs 历史页签收，两路并发操作同一槽位 | 原子条件更新 `status:claimable→idle`，否则重复释放或数据错乱 | 待测
🔴 红色 | 致命 | 资历累加条件更新 | queueToPool 中 `where exposureCount === senioritySnapshot` 更新 | 过程中资历被另一路径推高则条件不成立，不累加。逻辑写错全歪 | 待测
🔴 红色 | 致命 | 定时云函数幂等 | 条件删除+条件更新必须同时生效 | 同一文档可能生成两条战绩单 | 待测
🟡 黄色 | 高 | 三次加速自动入池时序 | executeAccel内部调queueToPool，同时自然ready也到了 | 两入口竞争同一候场记录 | 待测
🟡 黄色 | 高 | 兜底清理+前端手动操作竞争 | pin-expiry检测超时调queueToPool，前端也在操作 | 双写入风险 | 待测
🟡 黄色 | 高 | 日志推进算法边界 | getQueueStatus内elapsed分钟数的取整 | 边界值如5.0分钟容易写错 | 待测
🟡 黄色 | 高 | 热更新缓存bug | 微信开发者工具修改.vue后模拟器不刷新 | 排查问题先删unpackage重跑 | 待测

## 快回归清单
阶段 | 需要回归的内容 | 重点关注 | 测试结果 | 备注
阶段零A后 | schema + config 被云对象正常读取 |  | 待测
阶段零B后 | 阶段零A schema+config正常 |  | 待测
阶段零C后 | 首页原有功能正常,页面路由不受影响 | tab切换/广告入口 | 待测
阶段一后 | getSeniority 正常(资历变了再查),阶段零C页面路由正常 |  | 待测
阶段二后 | 入池正常(先入池再draw能抽到),getSeniority正常 |  | 待测
阶段三后 | 入池→手动改expireAt→定时函数→池中消失→draw不再返回 | 三个阶段联动 | 待测
阶段四后 | 入池功能正常,draw能抽到新入池问卷,前端页面正常 |  | 待测
阶段五后 | 置顶栏点击问卷跳转正常,入池后自动刷新正常,draw不受限流 |  | 待测
阶段六后 | 完整周期:入池→过期→档案→槽位释放→新入池,draw不受影响 |  | 待测
阶段七后 | 全面回归跑端到端回归清单 | 全部重测 | 待测